| SUB SEDE LA PAZ SUB SEDE LA PAZ | SEGUNDA ETAPA – 1/2025 HOJA DE EXAMEN SOLUCIONARIO |  | CÓDIGO DEL ESTUDIANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARRERA: INGENIERIA DE SISTEMAS |  | ASIGNATURA: INGENIERIA DE SOFTWARE | TURNO: NOCHE |  |
| SEMESTRE DE LA MATERIA: 5ª |  | DOCENTE: ING. ELIZABETH RONDO MONTES |  |  |
| NOMBRE: |  |  |  | FECHA: 11-06-2025 |
| RECOMENDACIONES A LOS ESTUDIANTES - Son “Causales de anulación y sanción”: EL FRAUDE O INTENTO DE FRAUDE EN EXÁMENES. - No está permitido la tenencia o el uso de dispositivos móviles, celulares, tablets y otros en el desarrollo de la prueba. Tiempo de Duración de la Prueba “90 Minutos”. |  |  |  |  |

PREGUNTAS

Dada la siguiente problemática:

Se desea desarrollar un sistema para una empresa de transporte de pasajeros de larga distancia cuya administradora es Patricia Sirpa Aquice. La empresa de transporte posee buses de 4 categorías y viaja a los nueve departamentos del país. No necesariamente todas las temporadas se habilitan las 4 categorías, ni hay viajes a todas las localidades posibles. Además, la empresa ya tiene negociaciones para ampliar los viajes al exterior del país. Actualmente la venta de pasajes y la entrega de encomiendas se lo realiza de manera manual, realizando el registro en cuadernos lo cual hace difícil el manejo y búsqueda de la información. Se requiere facilitar al cliente una forma para la compra y reserva de pasajes para que no tenga que venir a la terminal a comprar su pasaje. Para este fin la dueña de la empresa se entrevista con Rolando Ramos Flores jefe del área de desarrollo de sistemas de la empresa Intersoft, mismo que asigna el desarrollo del sistema a la Sra. Amparo Vargas Laguna.

- Usted es el líder del proyecto de desarrollo del sistema, elabore la planificación definiendo la estructura de trabajo, definir la red de actividades y estimar duraciones. (2 pts)

| Modulo/Actividades | Duración (días) | Fecha inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Viajes | 4.5 | 04/12/2024 | 10/12/2024 |
| Registro y configuración de rutas nacionales e internacionales. | 1 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| Gestión de categorías de buses | 1 | 05/12/2024 | 05/12/2024 |
| Habilitación y deshabilitación de viajes por temporada | 1 | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
| Visualización de horarios y destinos disponibles. | 1.5 | 09/12/2024 | 10/12/2024 |
| Venta y Reserva de Pasajes | 5,5 | 10/12/2024 | 17/12/2024 |
| Registro de clientes (nombre, identificación, contacto) | 1 | 10/12/2024 | 11/12/2024 |
| Compra de pasajes en línea | 2 | 11/12/2024 | 13/12/2024 |
| Reserva de pasajes con opción de pago posterior | 2 | 13/12/2024 | 15/12/2024 |
| Generación de tickets digitales con código QR | 1 | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Gestión de pagos | 1.5 | 16/12/2024 | 17/12/2024 |
| Gestión de Encomiendas | 7 | 18/12/2024 | 26/12/2024 |
| Registro de remitente y destinatario | 1 | 18/12/2024 | 18/12/2024 |
| Generación de etiquetas con códigos únicos para cada encomienda | 2 | 19/12/2024 | 20/12/2024 |
| Seguimiento en tiempo real del estado y ubicación de la encomienda | 2 | 23/12/2024 | 24/12/2024 |
| Gestión de tarifas según peso, tamaño y destino | 2 | 25/12/2024 | 26/12/2024 |
| Administración de Flota | 3 | 27/12/2024 | 31/12/2024 |
| Registro de buses | 1 | 27/12/2024 | 27/12/2024 |
| Mantenimiento y disponibilidad de la flota | 1 | 30/12/2024 | 30/12/2024 |
| Asignación de buses a rutas específicas | 1 | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
| Gestión de Reportes | 3 | 02/01/2025 | 06/01/2025 |
| Reportes de ventas de pasajes por categoría, destino o temporada | 1 | 02/01/2025 | 02/01/2025 |
| Reportes de encomiendas enviadas y su estado | 1 | 03/01/2025 | 03/01/2025 |
| Estadísticas de uso de rutas y categorías de buse | 1 | 06/01/2025 | 06/01/2025 |
| Gestión de Usuarios | 2 | 07/01/2025 | 08/01/2025 |
| Gestión de roles y permisos (administrador, cajero, conductor). | 1 | 07/01/2025 | 07/01/2025 |
| Registro de actividad de usuarios | 1 | 08/01/2025 | 08/01/2025 |
| TOTAL | 25 | 04/12/2024 | 08/01/2025 |

- ¿Cuál de las siguientes son las fases del ciclo de vida del proyecto que usted seguiría? (2 pts)

- Inicio, Planeación, Ejecución y Cierre

- Inicio, Planeación, Ejecución, Cierre y Control

- Planeación, Ejecución, Cierre y Control

3. Mencione dos pruebas funcionales  y dos pruebas no funcionales que realizaría. (2 pts)

Pruebas funcionales: pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación y pruebas de regresión.

Pruebas no funcionales: pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de escalabilidad y pruebas de portabilidad.

4. Si para el desarrollo de un sistema utiliza la metodología SCRUM vea el siguiente product Backlog e indique si esta correcto tomando en cuenta que se trabaja 5 días a la semana. Si no está correcto indique que estaría mal. (2 pts)

| Sprint | Código Historia de usuario | Descripción Historia de usuario | Prioridad | Puntos Estimados | Tiempo (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer | HU1 | Gestión de Usuarios | 5 | 2 | 18 |
| Primer | HU2 | Gestión de Asignación | 5 | 3 | 5 |
| Segundo | HU3 | Gestión de Fallas | 3 | 2 | 2 |
| Segundo | HU4 | Gestión de Reparación | 3 | 2 | 2 |
| Segundo | HU5 | Gestión de Reportes | 2 | 3 | 4 |
| TIEMPO ESTIMADO TOTAL |  |  |  |  | 31 |

El product Backlog esta mal elaborado ya que el primer sprint  dura 23 días y a lo mas un sprint debe durar 20 días. Además El segundo sprint dura 8 días y lo mínimo que puede durar un sprint es 10 días.

- Se hizo un último cambio al sistema que contempla que se debe enviar notificaciones a los clientes cuando su encomienda esté lista para recoger, para ello el área de calidad quiere validar que no se haya afectado el funcionamiento de las ventas de pasajes en línea.  ¿Qué tipo de prueba tendrían que realizar? (2 pts)

Tendrían que realizar una prueba de regresión.

- Utilizando la metodología SCRUM para la problemática descrita al principio, Identifique los roles. Especifique al menos 5 historias de usuario y elabore el product backlog con su estimación de tiempos y prioridad organizado en Sprints (debe especificar al menos 5 historias de usuario) (2 pts)

Roles:

Product Owner: Patricia Sirpa Aquice

Scrum Master: Rolando Ramos Flores

Team: Sra. Amparo Vargas Laguna

| Sprint | Código Historia de usuario | Descripción Historia de usuario | Prioridad | Puntos Estimados | Tiempo (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer | HU1 | Gestión de Viajes | 1 | 2 | 4.5 |
| Primer | HU2 | Venta y Reserva de Pasajes | 1 | 5 | 5.5 |
| Segundo | HU3 | Gestión de Encomiendas | 1 | 5 | 7 |
| Segundo | HU4 | Administración de Flota | 2 | 3 | 3 |
| Segundo | HU5 | Gestión de Reportes | 3 | 2 | 3 |
| Segundo | HU6 | Gestión de Usuarios | 4 | 2 | 2 |
| TIEMPO ESTIMADO TOTAL |  |  |  |  | 25 |

- Clonar el repositorio de datos de GitHub https://github.com/elimeyrm/ExamenSegundaEtapa.git en sus máquinas.

Realizar las siguientes instrucciones: (3 pts)

- Crear un branch con su nombre y apellido. Ejemplo: ElizabethRondo.

- Crear la carpeta documentación dentro de la estructura del proyecto y subir el documento de la aplicación su metodología SCRUM del ejercicio 6 y el resto de las respuestas del examen a esta carpeta

- Crear un archivo llamado “indice.txt” con el siguiente contenido:

Capítulo 1: Introducción a Git

Capítulo 2: Flujo de trabajo básico

Capítulo 3: Repositorios remotos

- Subir todos los cambios de su repositorio local al repositorio de datos de GitHub (Debe subir su rama, no debe reemplazar por ningún motivo la rama main)

DATOS PARA AUTENTICARSE: Usuario: elimeyrm@hotmail.com

ACCESS_TOKEN: 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